|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаһы**  **Шаран районы**  **муниципаль районы**  **Ерекле ауыл Советы**  **ауыл биләмәһе**  **Ерекле ауылы, тел.(34769) 2-54-46** | **ШаранГерб цветной** | **Республика Башкортостан**  **Муниципальный район**  **Шаранский район**  **Совет сельского поселения**  **Зириклинский сельсовет**  **с. Зириклы, тел.(34769) 2-54-46** |

ҠАРАР РЕШЕНИЕ

О Программе «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы»

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», пункт 10, части 1, статьи .3, Устава сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района, Совет сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы» (приложение №1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений сельского поселения:

- в месячный срок разработать и утвердить местные и объектовые целевые программы по обеспечению пожарной безопасности, обеспечить реализацию мероприятий данной Программы,

- информацию о проделанной работе по выполнению данного решения представлять ежегодно в администрацию сельского поселения к 10 декабря в период действия Программы.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в Зириклинский сельской библиотеке.

4. Отменить решение Совета сельского поселения № 347 от 01.12.2010года «О Программе «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2011 – 2013 годы».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района по аграрным вопросам, использованию земель и природных ресурсов, экологии, чрезвычайным ситуациям и благоустройству.

Глава сельского поселения

Зириклинский сельсовет Р.С.Игдеев

С. Зириклы

19.09.2011г

№ 67

Приложение

к решению Совета

сельского поселения

Зириклинский сельсовет

муниципального района

Шаранский район

Республики Башкортостан

от 19.09.2011г. № 67

**ПРОГРАММА**

**«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗИРИКЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ШАРАНСКИЙ РАЙОН**

**РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**на 2011-2013 годы»**

с. Зириклы

**Паспорт**

**программы «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостанна 2011-2013 годы» |
| 2. | Основание для разработки Программы | Ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 14, 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район |
| 3. | Разработчики Программы | Администрация сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район |
| 4. | Цель Программы | Снижение количества пожаров в жилищном фонде, уменьшение числа пострадавших от них людей и наносимого ими материального ущерба, а также повышение готовности сил и средств к действиям по предотвращению и ликвидации последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| 5. | Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| 6. | Исполнители программы | Администрация сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район, организации, предприятия, учреждения всех форм собственности, граждане |
| 7. | Объемы и источники финансирования | Источники финансирования Программы:   * бюджет сельского поселения , предприятий, организаций * добровольные взносы; * средства граждан, собственников жилья |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты | Снижение риска пожаров в жилищном фонде сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района, уменьшение гибели людей на пожарах, материального ущерба от пожаров |
| 9. | Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы возлагается на комиссию Совета сельского поселения по аграрным вопросам, использованию земель и природных ресурсов, экологии, чрезвычайным ситуациям и благоустройству |

**2. Назначение Программы**

Программа «Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселении Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст. 14, 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года.

Несмотря на то, что проводится определенная работа по решению вопросов обеспечения пожарной безопасности, обстановка с пожарами остается сложной.

Серьезную тревогу вызывает противопожарное состояние частных жилых домов старой постройки.

Сложившееся положение с пожарами в сельском поселении обусловлено комплексом проблем правового, материально-технического и социального характера, требующих своего решения.

Руководителями предприятий различных форм собственности, учреждений и организаций недостаточно выполняются требования Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ, в части организации осуществления мер пожарной безопасности, обучения населения и его привлечения к предупреждению и тушению пожаров.

В настоящее время значительно ослаблена или отсутствует материально-техническая база и оснащенность пожарно-техническим вооружением, средствами связи и газодымозащиты.

В настоящее время для пожарной охраны сельского поселения нет приспособленного здания и специального пожарного автомобиля. Для тушения пожаров в задымленных помещениях необходимо аппараты защиты органов защиты органов дыхания, радиостанции, групповые фонари.

**3. Цели и задачи деятельности, регламентируемой Программой**

Главной целью Программы является снижение риска пожаров в жилищном фонде сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район, уменьшение числа пострадавших от них людей и наносимого им материального ущерба, а также повышение готовности сил и средств противопожарной службы к предотвращению и ликвидации последствий пожаров, аварий и террористических актов.

Для достижения указанной цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить деятельность на территории сельского поселения муниципальной и добровольной пожарной охраны;

- добиться организации работ по оказанию населению услуг квалифицированными специалистами по ремонту и замене электропроводки и печного отопления, в первую очередь, людям преклонного возраста, инвалидам и малоимущим гражданам;

- усилить работу по предупреждению пожаров в частном жилье, предотвращению гибели людей на пожарах, для чего привлечь широкие слои населения, уличные комитеты, жилищно-коммунальные службы. Обучить население района мерам пожарной безопасности;

- оказать содействие в осуществлении мероприятий по развитию материально-технической части и подразделений муниципальной (добровольной) пожарной охраны, включая оснащение пожарной техникой и средствами защиты органов дыхания;

- создать необходимые условия и базу для практического обучения личного состава и работников муниципальной (добровольной) пожарной охраны по локализации и ликвидации пожаров, аварий, последствий террористических актов и других чрезвычайных ситуаций.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются:

- республиканский бюджет;

**-** бюджет муниципального района;

- бюджет сельского поселения

**-** средства предприятий, учреждений, организаций;

- добровольные взносы;

- средства граждан, собственников жилья

**5.Участники Программы**

Разработчиком Программы является Администрация сельского поселения Зириклинский сельсовет. Исполнителями Программы являются организации, предприятия, учреждения всех форм собственности и граждане.

**6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом**

**ее выполнения**

Администрации сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район и сельских поселений, организации обеспечивают выполнение мероприятий Программы посредством заключения договоров с предприятиями, учреждениями и организациями, координируют реализацию разработанных мероприятий в установленные сроки, несут ответственность за рациональное использование выделяемых бюджетных средств и средств, сформированных предприятиями, организациями для выполнения Программы.

**7. Оценка социально-экономических последствий реализации Программы**

В результате реализации Программы снизится риск пожаров в жилищном фонде сельского поселения, уменьшатся вызванные ими потери среди населения и материальный ущерб.

Выполнение программных мероприятий позволит сократить в 1,5-2 раза бюджетные средства и средства предприятий, расходуемые на ликвидацию последствий пожаров.

**МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

**«Пожарная безопасность жилищного фонда сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок  исполнения | | Источник финансирования | Финансовое обеспечение  в тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| **I. Организационные мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по противопожарной защите сельских населенных пунктов, полномочий сельских поселений в соответствии с ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, созданию и содержанию муниципальных и добровольных пожарных команд в границах населенных пунктов и сельских поселений (закрепление за каждым домом противопожарного инвентаря): | Администрация сельского поселения (СП) | 2011-2013 | | бюджет сельского поселения (СП), муниципального района | 90 | | 20 | | | 30 | | 40 |
| 2. | Внедрение в реконструируемых жилых домах, в жилых домах с низкой устойчивостью при пожарах современных эффективных средств предупреждения, обнаружения и тушения пожаров на ранней стадии, а именно:  -устройства защитного отключения электроэнергии;  - монтаж автономных дымовых пожарных извещателей;  - обработка сгораемых конструкций чердаков огнезащитными составами;  - замена ветхих участков электропроводов и проведение замеров сопротивления изоляции в жилых домах  - устройства термочувствительных запорных клапанов на газовой магистрали (домов) | Балансодержатели жилищного фонда  (по согласованию) | 2011-2013 | | средства организацийпоселения и населения | 100 | | 30 | | | 30 | | 40 |
| 3. | Организация работы по оказанию населению услуг квалифицированными специалистами по ремонту и замене электропроводки и печного отопления, в первую очередь людям преклонного возраста, инвалидам и малоимущим гражданам (домов) | Администрации сельских поселений (СП), организации  (по согласованию) | 2011-2013 | | за счет средств граждан | 100 | | 30 | | | 30 | | 40 |
| 4. | Ремонт пожарных гидрантов, водонапорных башен и оборудование их устройствами для забора воды пожарными автомобилями | Руководители сельского поселения и предприятия  (по согласованию) | 2011-2013 | | средства предприя-тий СП | 4 | | 1 | | | 1 | | 1 |
|  |
| 5. | Устройство пожарных водоемов в сельских поселениях, не обеспеченных противопожарным водоснабжением | Руководители сельских поселений и сельхозпредприятий (по согласованию) | 2011-2013 | | средства предприя-тий |  | |  | | |  | |  |
| 6. | Проведение мероприятий по выявлению бесхозных строений и других мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, принятие мер к ликвидации снятых с учета строений | Глава СП | 2011-2013 | |  |  | |  | | |  | |  |
| 7. | Устройство в населенных пунктах, примыкающих к лесному массиву, защитной противопожарной полосы шириной не менее 3 м | Глава сельского поселения | 2011-2013 | | средства предприя-тий | 15 | | 5 | | | 5 | | 5 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Мероприятия по совершенствованию системы обучения населения района в области пожарной безопасности:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Принятие постановлений об организации обучения населения мерам пожарной безопасности силами общественных инспекторов | Администрация | 2011-2013 | |  | 1,5 | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 |
| **III. Мероприятия по информационному обеспечению населения в области пожарной безопасности:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, о случаях пожаров, о причинах и виновных в их возникновении, обучение населения основам безопасного поведения при пожаре. | Администра-  ция | 2011-2013 | |  |  | |  | | |  | |  |
| 2. | Организация и проведение противопожарных тематических вечеров, викторин, инструктажей | Отдел образования, отдел культуры (по согласованию) | 2011-2013 | |  |  | |  | | |  | |  |
| 3. | Создание фотовитрин, информационных стендов, уголков пожарной безопасности в местах массового скопления людей, наглядной агитации по противопожарной тематике на транспорте | Администрация сельского поселения | 2011-2013 | | бюджет сельского поселения, средства организаций | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| **4. Повышение противопожарной защищённости объектов социальной и производственной сферы,**  **объектов с массовым пребыванием людей, объектов здравоохранения, образования и культуры**. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оборудование зданий автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, молнеозащитой | Организации, предприятия, учреждения  (по согласованию) | 2011-2013 | Ср-ва районного отдела образования  Бюджет Республики Башкортостан и муниципального района | | |  | |  | |  | |  |
| 2. | Замена электросетей и электрооборудования, замер сопротивления изоляции | Организации, предприятия, учреждения(по согласованию) | Бюджет Республики Башкортостан и муниципального района | | | 300 | | 250 | | 25 | | 25 |
| 3. | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, рукава, ведра, багры, кошма) | Организации, предприятия, учреждения  (по согласованию) | Собст.ср-ва  Бюджет Республики Башкортостан и муниципального района | | | 60 | | 20 | | 30 | | 10 |
| 4. | Изготовление (приобретение) планов эвакуации | Организации, предприятия, учреждения | Собст.ср-ва | | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 |
| 5. | Приобретение и монтаж противопожарных дверей | Организации, предприятия, учреждения  (по согласованию) | Бюджет Республики Башкортостан и муниципального района | | |  | |  | |  | |  |
| 6. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений объектов | Организации, предприятия, учреждения(по согласованию) | Бюджет Республики Башкортостан и муниципального района | | |  | |  | |  | |  |